WRI.271.27.2016

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie robót budowlanych o wartości poniżej 30 000 euro

/nazwa, rodzaj zamówienia/

- Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Miasto Mława, 06-500 Mława, ul. Stary Rynek 19

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa ogrodzenia na terenie MOSiR w Mławie

- termin wykonania zamówienia: do dn. 17.06.2016r.

- okres gwarancji: 36 miesięcy

- warunki płatności: 21 dni

  - Nazwa i adres WYKONAWCY

Nazwa ………………………………………………………………………………………………

Adres ………………………………………………………………………………………………

NIP/REGON ………………………………………………………………………………………

Nr rachunku bankowego ………………………………………………………………………………

Nr telefonu/faksu …………………………………………………………………………

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w formie ryczałtowej:

cenę netto: ………………………………………………. zł

podatek VAT (%): ……

podatek VAT: …………………………………………… zł

cenę brutto: ……………………………………………… zł

słownie……………………………………………………………………………zł brutto

- Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

…………………………………………..

data, podpis, pieczęć osoby uprawnionej

WRI.271.27.2016

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie odcinka ogrodzenia terenu MOSiR zgodnie z załączonym do postępowania rysunkiem. 
Zamówienie obejmuje poniżej opisany zakres robót:

1) demontaż ramek ogrodzenia stalowego na odcinku 14 mb.

2) rozebranie betonowego cokołu  ogrodzenia z demontażem słupków stalowych i wypełnienia ramki stalowe, cokół dł. 14 m szerokości 0,20 wysokości ok. 0,5m oraz usunięcie odcinka nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową pod budowę ogrodzenia (dł.ok. 9m),

Uwaga! Zdemontowane elementy stalowe należy protokolarnie przekazać i złożyć w miejsce wskazane przez Zarządcę na terenie MOSiR,

3) załadunek, wywóz i utylizacja powstałego gruzu,

4) dostawa i montaż z zabetonowaniem systemowych słupków pod nowe ogrodzenie systemowe              w ilości wynikającej z podziału dobranych paneli (profil typowy wg. wybranego systemu min. 60*40*3mm, zamknięte od góry daszkami z mrozoodpornego tworzywa sztucznego, wysokość słupka  min. 1,9 m), w komplecie akcesoria nierdzewne obejmy i nakrętki,

5) dostawa i montaż typowej na długość 65m do danego systemu podmurówki betonowej 
w komplecie  z pustakami pod słupek i pozostałymi elementami wykończeniowymi  z danego systemu (np. nakrywami),

6) dostawa i montaż ogrodzenia z paneli ocynkowanych z trzema przegięciami na odcinku 65m malowanych proszkowo w kolorze zielonym (drut pionowy min. fi 5 mm, oczko nie większe niż 50*200 mm, długość typowa wg. wybranego systemu od 2200 do 2500 m) - zachowanie wysokości 
i standardu istniejącego ogrodzenia terenu MOSiR wzdłuż ul. Kopernika w Mławie

2. Wykonawca zobowiązany jest do wizji lokalnej w terenie celem właściwego oszacowania zamówienia i uwzględnienia w kosztach niezbędnych robót pomocniczych.

II. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia – 17.06.2016r.

#### III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie: „Przebudowa ogrodzenia na terenie MOSiR w Mławie”

#### IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, bądź skan przesłać na adres piotr.tomaszewski@mlawa.pl .Termin składania ofert upływa w dniu 13.04.2016r., o godz. 10:00 (czasu lokalnego).

#### V. CENA OFERTOWA I SPOSÓB JEJ PODANIA

Wykonawca określi zryczałtowaną cenę brutto.

#### VI. WARUNKI UMOWY

Szczegółowe warunki umowy zostały określone w załączniku nr 1 do Formularza ofertowego.

WRI.271.27.2016

Istotne postanowienia umowy

W dniu ................................... w Mławie pomiędzy:

Miastem Mława, z siedzibą przy ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława,

zwanym dalej Zamawiającym,

reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta Mława				Sławomira Kowalewskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Mława		Henryka Antczaka

a

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

reprezentowanym przez:

.......................................................................................................................................................

została zawarta umowa na zadanie pn.: Przebudowa ogrodzenia na terenie MOSiR w Mławie 
o następującej treści:

Niniejsza Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Mława nr 67/2015.

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie odcinka ogrodzenia terenu MOSiR zgodnie z załączonym do postępowania rysunkiem. 
Zamówienie obejmuje poniżej opisany zakres robót:

1) demontaż ramek ogrodzenia stalowego na odcinku 14 mb.

2) rozebranie betonowego cokołu  ogrodzenia z demontażem słupków stalowych i wypełnienia ramki stalowe, cokół dł. 14 m szerokości 0,20 wysokości ok. 0,5m oraz usunięcie odcinka nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową pod budowę ogrodzenia (dł. ok. 9m),

Uwaga! Zdemontowane elementy stalowe należy protokolarnie przekazać i złożyć w miejsce wskazane przez Zarządcę na terenie MOSiR,

3) załadunek, wywóz i utylizacja powstałego gruzu,

4) dostawa i montaż z zabetonowaniem systemowych słupków pod nowe ogrodzenie systemowe              w ilości wynikającej z podziału dobranych paneli (profil typowy wg. wybranego systemu min. 60*40*3mm, zamknięte od góry daszkami z mrozoodpornego tworzywa sztucznego, wysokość słupka  min. 1,9 m), w komplecie akcesoria nierdzewne obejmy i nakrętki,

5) dostawa i montaż typowej na długość 65m do danego systemu podmurówki betonowej 
w komplecie  z pustakami pod słupek i pozostałymi elementami wykończeniowymi  z danego systemu (np. nakrywami),

6) dostawa i montaż ogrodzenia z paneli ocynkowanych z trzema przegięciami na odcinku 65m malowanych proszkowo w kolorze zielonym (drut pionowy min. fi 5 mm, oczko nie większe niż 50*200 mm, długość typowa wg. wybranego systemu od 2200 do 2500 m) - zachowanie wysokości 
i standardu istniejącego ogrodzenia terenu MOSiR wzdłuż ul. Kopernika w Mławie

§ 2

Termin wykonania:

1.  Termin wykonania robót ustala od daty zawarcia umowy, tj. od dnia zawarcia umowy do dnia ……..

2.  Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważać się będzie datę spisania protokółu odbioru końcowego zadania.

3.	Termin wprowadzenia na budowę ustala się do 5 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy na podstawie protokołu przekazania placu budowy, podpisanego przez Zamawiającego                             i Wykonawcę. Nie wprowadzenie Wykonawcy w terminie określonym w zdaniu pierwszym                      z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie daje podstaw do przedłużenia terminu realizacji umowy.

4. W przypadku niemożności prowadzenia robót budowlanych z przyczyn niezależnych                                 od Wykonawcy, wymienionych w § 15 ust. 1 umowy a uznanych na piśmie przez Zamawiającego, termin zakończenia umowy może zostać zmieniony przez strony z uwzględnieniem czasu trwania przyczyny. Przerwy w robotach budowlanych muszą być udokumentowane odpowiednimi zapisami upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego w dzienniku budowy.

§ 3

Obowiązki stron

1.	Zamawiający zobowiązuje się do:

- przekazania Wykonawcy terenu robót w dniu zawarcia umowy,

- dokonania odbiorów częściowych i końcowego wykonanych robót,

- zapłaty za wykonane roboty.

2.	Wykonawca zobowiązany jest do:

- przyjęcia frontu robót i rozpoczęcia robót w terminie;

- zagospodarowania miejsca składowania oraz zapewnienie wody i energii w okresie realizacji robót na własny koszt;

- utrzymania porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy;

- przestrzegania obowiązujących przepisów BHP w trakcie wykonywania robót;

- prowadzenia robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót;

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej;

- stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania   
w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu umowy;

- zapewnienia   na   własny   koszt  obsługi  geodezyjnej  w   zakresie  wytyczenia,  pomiarów 
i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej;

- doprowadzenia terenu jezdni, chodników, dojazdów i obszarów zielonych zniszczonych podczas realizacji robót do stanu pierwotnego;

- zabezpieczenie odpowiednich przejść i przejazdów w ruchu pieszym i kołowym.

4. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy dokonał oględzin terenu inwestycji zapoznał się z warunkami wykonywania robót, projektami budowlanymi, wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami załączonymi             do dokumentacji przetargowej i uznaje, że wszystkie prace wyszczególnione w przedmiarach robót pozwalają na wykonanie przedmiotu umowy.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.

6. W przypadku gdyby Wykonawca zamierzał zatrudnić do realizacji przedmiotu umowy Podwykonawców (na rachunek i ryzyko Wykonawcy), powinien powiadomić o tym fakcie Zamawiającego oraz przedstawić Zamawiającemu przed przystąpieniem podwykonawców                  do realizacji robót, do pisemnej akceptacji projektów umów, których postanowienia nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy.

7. Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od pisemnego przekazania - przedstawienia mu projektów umów z podwykonawcami dokona akceptacji umów lub zgłosi sprzeciw,                              lub zastrzeżenia do ich treści. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu umów z naniesionymi poprawkami w ciągu 2 dni roboczych do akceptacji. Nie przedstawienie Zamawiającemu umów uwzględniających uwagi Zamawiającego poczytuje się za przyjęcie przez Wykonawcę zgłoszonego przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń.

8. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy 
o podwykonawstwo kopię umowy, poświadczoną za zgodność z oryginałem.

9. Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od pisemnego przekazania - przedstawienia mu kopii umów z podwykonawcami, dokona akceptacji umów lub zgłosi sprzeciw, lub zastrzeżenia do ich treści. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu zmian w ciągu 2 dni roboczych do akceptacji. Nie przedstawienie Zamawiającemu umów uwzględniających uwagi Zamawiającego poczytuje się za przyjęcie przez Wykonawcę zgłoszonego przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń.

10. Wykonawca, wraz ze złożeniem projektu umowy o podwykonawstwo, przedkłada zamawiającemu zestawienie kosztowe realizacji zamówienia zawierające zbiorczą informacje o wynagrodzeniach dla podwykonawców i wykonawcy.

§ 4

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Wartość przedmiotu zamówienia stanowi wynagrodzenie ryczałtowe tj.:

cenę netto: ………………………………………………. zł

podatek VAT (%): ……

podatek VAT: …………………………………………… zł

cenę brutto: ……………………………………………… zł

słownie…………………………………………………………………………………..................….....…zł brutto zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy.

- Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy odbywać się będzie płatnością jednorazową po zakończeniu prac i spisaniu protokółu końcowego odbioru robót.

§ 5

Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy

- Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przez Zamawiającego w terminie do 21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu przez Wykonawcę.

- Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto wskazane na fakturach.

- Prawa i obowiązki stron określone i wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone             na osoby trzecie bez zgody drugiej strony.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do wystawiania faktur.

- W przypadku wykonania robót budowlanych będących przedmiotem umowy przez Podwykonawców, o których mowa w § 3 ust. 5 umowy, zapłata należności za wykonane roboty będzie następująca:

- Wykonawca składając fakturę za roboty, które ujmują również zakres robót wykonywany przez Podwykonawcę, dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawcę w protokole stanu robót podpisanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiającego, Kierownika budowy i Podwykonawcę,

- Wykonawca, wraz ze złożoną fakturą przedłoży w siedzibie Zamawiającego kserokopię przelewu dokonanego na konto Podwykonawcy za wykonany zakres robót oraz oświadczenia podwykonawcy o dokonaniu rozliczenia z wykonawcą za wykonany zakres robót,

- Termin dokonania zapłaty podwykonawcy ustala się na 14 dni od dnia odbioru robót,

- Wszelkie zasady zawierania umów o podwykonawstwo, określone w umowie, dotyczą tożsamo zawierania umów z dalszymi podwykonawcami.

§ 7

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót lub ich wykonywaniem, a w szczególności:

- nie przystąpił do realizacji robót w terminie 10 dni od daty określonej w § 2 ust.1,

- zaniechał realizacji robót nieprzerwanie przez okres 7 dni,

- opóźnia się z realizacją robót przez okres co najmniej 10 dni,

- tak dalece opóźnia się z wykonaniem robót, iż nie jest prawdopodobne, że zdoła je ukończyć w umówionym terminie.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, o ile Wykonawca wykonuje roboty wadliwe                               lub w sposób sprzeczny z umową, a w szczególności stosuje materiały złej jakości, niezgodne ze złożoną ofertą lub realizuje roboty niedbale, niezgodnie z dokonanymi uzgodnieniami.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było powiedzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy ustalonego na podstawie zatwierdzonego protokołu zaawansowania prac.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego inspektor nadzoru powinien ustalić wartość wykonanych przez Wykonawcę robót, a także wartość nie zużytych i pozostawionych na budowie materiałów, zaplecza budowy i budowli tymczasowych.

- Ustalenie wartości, o których mowa w ust. 4 następuje w obecności Wykonawcy, chyba że Wykonawca nie stawi się w terminie określonym przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający dokona wyceny jednostronnie na ryzyko Wykonawcy.

§ 8

Odbiór robót

- Ustala się, że przedmiotem odbiorów:

  - częściowych – będą dostarczone materiały budowlane lub inne urządzenia oraz roboty budowlane zanikające lub ulegające zakryciu

  - końcowego – będzie przedmiot umowy, na podstawie protokołu bezusterkowego odbioru końcowego

- Roboty zanikające lub ulegające zakryciu odbierają inspektorzy nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni od daty zgłoszenia ich przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

- W przypadku robót podlegających fakturowaniu Wykonawca na nie mniej niż 10 dni przed planowanym terminem odbioru tych robót dokonuje zgłoszenia ich wykonania wpisem w dzienniku budowy i powiadamia inspektorów nadzoru telefonicznie lub faksem. W terminie 3 dni od tego zgłoszenia inspektorzy nadzoru inwestorskiego potwierdzają ich wykonanie, co daje Wykonawcy podstawę do powiadamiania na piśmie Zamawiającego gotowości do odbioru. Czynności odbioru elementów robót podlegających fakturowaniu przejściowemu od Wykonawcy dokonują inspektorzy nadzoru  i potwierdzają ich wykonanie w protokole odbioru częściowego.

- W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 2 Wykonawca:

1) przygotuje komplet wszystkich dokumentów wymaganych przepisami prawa                                     i postanowieniami niniejszej umowy, a w szczególności dokumentację powykonawczą, dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zastosowanych wyrobów  i materiałów budowlanych, protokoły z przeprowadzonych prób, badań, pomiarów, protokół odbioru technicznego przyłączy dostawców mediów, o ile będzie wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami, oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu realizacji robót, zgodnie                              z przepisami ustawy Prawo budowlane i złoży Zamawiającemu w/w dokumenty najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu umowy. Nie złożenie wskazanych dokumentów skutkować będzie nie rozpoczęciem czynności odbiorowych do czasu złożenia w/w dokumentów i traktowaniem powyższego jako niewykonania robót.

2) nie mniej niż  w dniu zakończenia robót, złoży Zamawiającemu pisemne zawiadomienie             o planowanym osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego wraz z opinią inspektorów nadzoru o możliwości osiągnięcia gotowości w tym terminie.

- Ustala się, że Zamawiający na nie więcej niż 5 dni po dokonaniu zgłoszenia do odbioru końcowego – z uwzględnieniem ust. 4 – wyznaczy datę pisemnie i rozpocznie czynności odbioru końcowego.

- Czynności odbioru końcowego robót od Wykonawcy dokonują przedstawiciele Zamawiającego przy udziale inspektorów nadzoru.

7.	Wykonawca obowiązany jest być obecny przy odbiorach, o których mowa w ust. 1, osobiście               lub wyznaczyć w tym celu upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy            lub pełnomocnika lub kierownika budowy, lub kierownika robót nie wstrzymuje czynności odbioru i daje prawo Zamawiającemu podpisania jednostronnego protokołu odbioru robót. Wykonawca traci w tym wypadku prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru i w pełni akceptuje ustalenia dokonane w toku odbioru. Przy wyżej wymienionych odbiorach obecny musi być kierownik budowy oraz kierownicy robót, o ile zostali powołani.

8.	Zamawiający ma prawo w trakcie realizacji robót albo po ich zakończeniu odmówić przyjęcia fragmentu lub całości robót wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi lub ofertą. Powstałe z tego tytułu koszty ponosi Wykonawca niezależnie od naliczenia kar umownych.

9.	Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważać się będzie datę zakończenia robót wskazaną             w bezusterkowym protokole końcowym odbioru robót potwierdzoną opinią inspektorów nadzoru            o zakończeniu robót we wskazanym terminie.

§ 9

Gwarancja

1.	Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty stanowiące przedmiot umowy oraz na wbudowane materiały na okres minimum 36 miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego. W przypadku gdy okres gwarancji udzielony przez producenta jest dłuższy od okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, wówczas obowiązuje gwarancja producenta.

§ 10

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w § 7 ust.1, 2 w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1,

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,

- za przerwę w realizacji robót trwającą dłużej niż 14 dni spowodowaną przyczyną zależną  od Wykonawcy w wysokości 1 % całości wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień przerwy powyżej 14 dni.

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1% całości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia względem danego podwykonawcy,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokości 10% całości wynagrodzenia brutto dotyczącego danego podwykonawcy,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 10% całości wynagrodzenia brutto dotyczącej danego podwykonawcy,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5% całości wynagrodzenia brutto dotyczącej danego podwykonawcy,

- Zamawiający potrąci kary umowne określone w ust. 1 z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy  poprzez potrącenia z wystawianych faktur lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wg własnego wyboru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych określonych w KC.

§ 11

Wymagalność kar

Kary umowne, o których mowa w § 10 ust. 1 ustalone za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, stają się wymagalne:

- za każdy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 12

Obniżenie wynagrodzenia

- Jeżeli Wykonawca nie zakończy prac w terminie określonym w umowie lub w innym
uzgodnionym przez Strony terminie, Zamawiający obniży odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy o kwotę określoną w § 10 ust. 1 pkt. 3 przy rozliczeniu faktury końcowej.

- Zapłacenie lub potrącenie kary za nie dotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót ani z żadnych innych zobowiązań umownych.

§ 13

Wady w okresie gwarancji jakości i rękojmi

- Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, osoby trzecie wystąpią z roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawieniem szkody.

- Stwierdzone w okresie gwarancji jakości (na podstawie protokółów ujawnienia wad i usterek) usterki lub wady Wykonawca, usunie na własny koszt najpóźniej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego licząc od daty otrzymania pisemnego ich zgłoszenia (kopii protokołu ujawnienia usterek i wskazania terminu do ich usunięcia). Przez otrzymanie zgłoszenia należy rozumieć wysłanie przez Zamawiającego faksu z uzyskaniem u Zamawiającego potwierdzenia OK                   (lub równoznacznego potwierdzenia prawidłowego nadania faksu) lub przesłania listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w żądanym terminie Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy i opłaci z kwoty zabezpieczającej roszczenia na okres gwarancji jakości.

- Jeżeli usunięcie wady przekracza wartość zabezpieczenia na okres gwarancji jakości, Zamawiający może dochodzić niezabezpieczonej kwoty we właściwym miejscowo Sądzie                  dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Nadzór nad realizacją umowy

1.	Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie ……………………………….

- Wykonawca ustanawia kierowników robót branżowych na podstawie wpisu do dziennika budowy.

- Zmiany inspektorów nadzoru, kierownika budowy wymagają odnotowania w dzienniku budowy bez konieczności wprowadzania zmian do umowy w formie pisemnego aneksu.

§ 15

#### Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian nieistotnych treści umowy oraz zmian dotyczących:

1.   Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy

1.1	zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:

- warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie                         z wymaganiami SST, w tym usług, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

- klęski żywiołowe;

1.2	zmiany    spowodowane    warunkami    geologicznymi,    terenowymi,    archeologicznymi, wodnymi itp. w szczególności:

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skał, itp.);

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;

- niewypały i niewybuchy, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem;

- wykopaliska archeologiczne, szkody górnicze, nie przewidywane w SIWZ ;

1.3	zmiany    będące    następstwem    okoliczności    leżących    po    stronie    Zamawiającego,             w szczególności:

- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego;

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej                   lub dokumentacji technicznej urządzeń;

1.4	zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień,

- wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym mowa               w art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowlane;

- konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego -konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

- konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych      lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia                    w chwili zawierania umowy;

1.5	inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy   skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy

1.5.1    wystąpienie robót dodatkowych kolidujących i uniemożliwiających kontynuowanie robót podstawowych;

1.5.2    wystąpienie rażących błędów w dokumentacji uniemożliwiających kontynuowanie robót;

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1.1 - 1.5 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.

2    Zmiany osobowe

- zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze lub innych ustawach,

- zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące                             się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ

3     Zmiany organizacji spełniania świadczenia

- zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania robót budowlanych bez zmiany ostatecznego terminu spełnienia świadczenia lub zmiana innych ustaleń dotyczących terminów spełniania świadczeń w ramach umowy;

- zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług lub robót, jeśli nie zmniejszy                 to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby zamawiającego;

- zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy;

4.	Płatności

- zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy,

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności częściowych na rzecz wykonawcy;.

5.	Pozostałe zmiany

- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu                           lub wytycznych dotyczących realizacji projektu

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia  oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi  z umowy planowanymi świadczeniami.

- wprowadzenie nowego podwykonawcy lub zmiana przewidzianego w ofercie podwykonawcy po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego.

6.  Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych                 w szczególności:

6.1	ograniczenie przedmiotu świadczenia, jeśli taką możliwość przewidywała umowa

6.2	zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy                       (np. zmiana nr rachunku bankowego)

6.3	zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami;

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania               do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę.

§ 16

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu            pod rygorem nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane.

- Spory mogące wynikać przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane                                przez właściwy rzeczowo, miejscowo dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz                        dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA